## Tabelle1
|  |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-03-01 |  |  |  |  | 2023-04-01
Thema Ortungssimulator |  |  | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16
AP 0: | Projektmanagement
0.1 | Gespräche mit Kunden | bar: 2022-11-01 KW 45
0.2 | allg. Anforderungserhebung | bar: 2022-11-01 KW 45 to 2022-11-01 KW 46
0.3 | Planung | bar: 2022-11-01 KW 44 to 2022-11-01 KW 46
AP 1: | Projektplanung
1.1 | Erstellung des Lastenheftes | bar: 2022-11-01 KW 46 to 2022-12-01 KW 48
1.2 | Erstellung des Pflichtenheftes | bar: 2022-11-01 KW 46 to 2022-12-01 KW 48
1.3 | Erstellung des Gantt-Charts | bar: 2022-12-01 KW 48
AP 2: | Vorarbeit für die Entwicklung
2.1 | Tool-Recherche | bar: 2022-11-01 KW 45
2.2 | Entwicklung eines PoC in Kotlin | bar: 2022-11-01 KW 45 to 2022-12-01 KW 51
2.3 | Entwicklung eines UI-Prototyps | bar: 2022-12-01 KW 49 to 2022-12-01 KW 51
2.4 | Auswertung von PoC u. UI-Prototyp | bar: 2022-12-01 KW 51 to 2022-12-01 KW 52
AP 3: | Entwurft der Architektur
3.1 | Entwurf der Architektur | bar: 2022-11-01 KW 47 to 2022-12-01 KW 51
AP 4: | Umsetzung der Kernfunktionen
4.1 | Unterbau | bar: 2022-12-01 KW 51 to 2022-12-01 KW 52
4.2 | Vibrationen auf Knopfdruck | bar: 2022-12-01 KW 52 to 2023-01-01 KW 1
4.3 | Signalprofile | bar: 2023-01-01 KW 1 to 2023-01-01 KW 4
AP 5: | Umsetzung der Wunschfunktionen
5.1 | Audio-Clips ausgeben | bar: 2023-01-01 KW 2 to 2023-02-01 KW 5
5.2 | Audio-Clips importieren | bar: 2023-01-01 KW 3 to 2023-01-01 KW 4
5.3 | Vibrationsmuster randomisieren - gestrichen
5.4 | Auf Knopfdruck zufällige Muster | bar: 2023-03-01 KW 10 to 2023-03-01 KW 11
5.5 | Helles und dunkles Design | bar: 2023-03-01 KW 9 to 2023-04-01 KW 14
5.6 | Spracheinstellungen | bar: 2023-02-01 KW 6 to 2023-02-01 KW 8
5.7 | Funktionen der App bei Screen aus | bar: 2023-01-01 KW 1 to 2023-01-01 KW 4
AP 6: | Umsetzung der optionalen Funktionen
6.1 | Filter auf Audioclips - gestrichen
6.2 | Wellenformen für Vibrationen - gestrichen
6.3 | Timer zum Start der Sequenz | bar: 2023-03-01 KW 13 to 2023-04-01 KW 14
6.4 | Steuerung der App aus der Ferne - gestrichen
AP 7: | User-Story-Tests
7.1 | User-Story-Tests | bar: 2023-04-01 KW 14 to 2023-04-01 KW 15
AP 8: | Feldtest
8.1 | Feldtest - steht noch an
AP 9: | Veröffentlichung
9.1 | Schreiben einer Useranleitung | bar: 2023-04-01 KW 15
9.2 | Veröffentlichung im Playstore oder Installationsanleitung | bar: 2023-04-01 KW 15
9.3 | Übergabe der App an den Kunden | bar: 2023-04-01 KW 15
AP 10: | Entwicklerdokumentation
10.1 | Entwicklerdokumentation | bar: 2022-11-01 KW 44 to 2023-04-01 KW 16
Deadlines
Vorstellung der Projekte | bar: 2022-10-01 KW 42
Einschreiben | bar: 2022-10-01 KW 42 to 2022-10-01 KW 43
Offizieller Start/Treffen mit J.Bouchagiar | bar: 2022-11-01 KW 44
Erste Treffen mit Kunden | bar: 2022-11-01 KW 45
Fertigstellung Lasten- und Pflichtenheft | bar: 2022-12-01 KW 49
Vorstellung Zwischenergebnisse an Prof. Leucker | bar: 2022-12-01 KW 51
Abschlusspräsentation bei Kunden | bar: 2023-02-01 KW 8 to 2023-03-01 KW 9
Abschlusspräsentation Prof. Leucker | bar: 2023-02-01 KW 8 to 2023-03-01 KW 9
Legende:
: geplant
: tatsächliche Durchführung
| x | : Abgeschlossen
Heute

## Tabelle2 (hidden)
1 | Projektkonsortium
2 | Infrastruktur für Projektmanagement: KanBan, Git, Cloud, Email Verteiler | Gruppen? | Webseite Name?
3 | Regelmäßige Treffen: allgemein, Arbeitsgruppen
4 | Einstellung Personal | IFIS, ITS, IME, IMI, ROB
5 | Einstellung Hiwis | 4 Hiwis a 40 Stunden
6 | Webseite Projekt
7 | Räumlichkeiten für Labor (Fablab)
8 | Hardware Anschaffung: Rechnungen, Verantwortung, wo steht Hardware
9 | Hardware-Aufbau - Zuständiger, Deadline
10 | Aufbau Microservice-Architektur
11 | Analyse der existierenden KI Dienste
12 | Einbindung der ersten KI Dienste
13 | Open Data Platfrom: Aufbau
14 | SE: Orchestrierungswerkzeug
15 | Entwicklung SW- Dienste